## during-F21
Aktivitet | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22
Download endeligt datasæt | bar: Uge 5
Læse teori | bar: Uge 6 to Uge 7
Litteraturreview endeligt | bar: Uge 7 to Uge 8
Operationalisering | bar: Uge 7 to Uge 8
Struktur på opgaven | bar: Uge 5 to Uge 6
Kodning af data | bar: Uge 6 to Uge 7
Skrive motivationsafsnit | bar: Uge 5
Skrive metodeafsnit | bar: Uge 8 to Uge 9
Kode og køre modeller til analyse del I | bar: Uge 8 to Uge 9
Analyse af FB ad library data | bar: Uge 9 to Uge 10
Udarbejde survey | bar: Uge 11
Udsende survey | bar: Uge 12
Renskrive foreløbige del af opgave | bar: Uge 12
Kode og opstille modeller pba. survey | bar: Uge 13 to Uge 14
Analyse af surveydata | bar: Uge 14 to Uge 16
Diskussion/perspektivering | bar: Uge 17
Rød tråd i færdige afsnit | bar: Uge 18
Indledning, konklusion og abstract | bar: Uge 18
Opsæt bilag | bar: Uge 19
Rette opgaven i gennem + rød tråd | bar: Uge 19 to Uge 20
Opgaven til korrekturlæsning | bar: Uge 21
Andet (vores personlige planer så som ferie, fødselsdag mm.)

## before-E20
Aktivitet | august start | august midt | august slut | september start | september midt | september slut | oktober start | oktober midt | oktober slut | november start | november midt | november slut | december start | december midt | december slut
FØR SPECIALE PERIODE
Download test-data
Fremlæg idé for fagperson (Frederik Hjorth)
Konkretisere emne
Indsamle information og inspiration
Finde teori
Læse teori
Lave forskningsdesign
Skrive første udkast til litteraturreview
Udkast til spørgeskemakonstruktion
Have plan for speciale, problemformulering mv., klar til specialekontrakt